## Sheet1
阶段任务 | 开始时间 | 消耗天数 | 任务
需求分析 | 2021-10-01 | 15 | 分析题目、查询相关软件功能、收集问卷等等方法收集用户需求、并形成一份个人报告。10.7日发到群里
概要分析 | 2021-10-15 | 15
详细设计 | 2021-10-30 | 15
代码实现 | 2021-10-25 | 40
测试 | 2021-11-20 | 25
完善文档 | 2021-11-22 | 30
开会时间： | 每周三晚上9.0/周六晚上9.0-10.